## Tabelle1
Zeitaufwände SENG Projekt: Proteomvergleich zweier Bakterien
Gero Canzler, David Hruska, Kevin Janssens, Sebastian Reimer
GANTT-Diagramm | 1 Kästchen entspricht 1 h
|  |  | Soll [h] | Ist[h]
Idee |  |  | 2 | 3
Pflichtenheft |  |  | 1 | 1.5
Use-Case-Diagramm |  |  | 1 | 0.5
GUI Mockup |  |  | 1 | 1
Programmieren |  |  | 12 | 18
Bugs finden |  |  | 2 | 4
|  | Summe | 19 | 28